## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-04-23 | 1 | 1.5 | Autre | Meeting avec M. Suleyman CERAN + Lecture et validation du CDC | Rencontre avec M. Suleyman CERAN (Expert 1) reception du cahier des charge ainsi que de la grille d'evaluation lectur attentive, questions, appel de M Raphaël Favre (chef de projet) pour éclaircir certains point du TPI et savaoir ou se trouve le materiel du TPI
2026-04-23 | 1 | 0.5 | Documentation | Création du fichier Excel de planifiation initiale | Fichier créer + design apporté pour la relecture
2026-04-23 | 1 | 2 | Documentation | Création de la liste des différentes tâche de chaque catégorie | Liste des tâche a réaliser durant le projet a voir avec le chef de projet si correct ou non
2026-04-23 | 1 | 2 | Documentation | Estimation de temps pour chacune des tâche | Estimation du temps pour chaque tâche et répartion des heure pour former 90h de projet
2026-04-23 | 1 | 1.25 | Documentation | Création du Journal de travail et de la documentation du projet | Création du journal de travail et remplissage puis création de la documentation de la page de garde, des style de rédaction et en-tete et pied de page
2026-04-24 | 1 | 2 | Analyse | Analyse des besoins matériels et logiciel | recherche sur internet pour redaction dans la documentation du materiel et logiciel a disposition et de a quoi il sert
2026-04-24 | 1 | 0.25 | Analyse | Verification du materiel disponible | Contrôle que je dispose de tout le nécessaire
2026-04-24 | 1 | 1 | Analyse | Analyse des risques | Redaction dans la documentation des risques leur niveau et leur mesure préventives
2026-04-24 | 1 | 0.5 | Documentation | intégration de la planification initial dans la documentation | intégration dans la doc (Saut de section, changement d'orientation ,mise en page des en-tete et pied de page en paysage, découpe de la planification sur plusieurs page)
2026-04-24 | 1 | 0.25 | Autre | Rendu 2 au chef de projet et aux 2 Expert | Mise a jour des fichier PDF, Rédaction du mail et envoi
2026-04-27 | 2 | 1 | Analyse | Analyse de l'IDE à utiliser | Comparaison entre clions, arduino IDE et VS code
2026-04-27 | 2 | 0.25 | Analyse | Analyse des plugins et bibliothèque | Comprendre a quoi elle servent + ce qui est possible
2026-04-27 | 2 | 1 | Analyse | Analyse de la gestion de chaque élément matériel | Comment chaque élément intéragisse entre eux
2026-04-27 | 2 | 1.25 | Analyse | Etude de chaque éléments éléctronique | A quoi vont servir chaque éléement dans le projet et leurs alternative
2026-04-27 | 2 | 1 | Analyse | Identification des contraintes techniques | Quel seront les point de blocage
2026-04-27 | 2 | 1 | Documentation | Rédaction rapport — section Analyse | Remise au propre des notes dans la documentation, reformulation de phrase, présentation dans la documentation et complément d'information
2026-04-28 | 2 | 1 | Documentation | Rédaction rapport — section Analyse | Remise au propre des notes dans la documentation, reformulation de phrase, présentation dans la documentation et complément d'information
2026-04-28 | 2 | 2 | Conception | Schéma de câblage complet | Téléchargement et installation de fritzing (version anterieur car nouvelle version payante) ajout via des library disponible sur github des élément éléctronique du projet ou équivalent
2026-04-28 | 2 | 1 | Documentation | Rédaction rapport — section Conception (stratégie de test)

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 7.75
Conception | 2
Réalisation | 0
Tests | 0
Documentation | 9.25
Administratif | 0
Absence | 0
Autre | 1.75

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre