## Planification
Planification Initiale du projet TPI — Horloge à LED avec capteurs — Ryan BERSIER
Tranches de 15 minutes · Période : 23.04.2026 – 21.05.2026 · Chef de projet : Raphaël Favre · ⚠ Fériés : 14 & 15 mai
N° | Titre de la tâche | H prév. | H réel. | Jeu 23.04 | [31 empty] | Ven 24.04 | [31 empty] | Lun 27.04 | [31 empty] | Mar 28.04 | [31 empty] | Mer 29.04 | [31 empty] | Jeu 30.04 | [31 empty] | Ven 01.05 | [31 empty] | Lun 04.05 | [31 empty] | Mar 05.05 | [31 empty] | Mer 06.05 | [31 empty] | Jeu 07.05 | [31 empty] | Ven 08.05 | [31 empty] | Lun 11.05 | [31 empty] | Mar 12.05 | [31 empty] | Mer 13.05 | [31 empty] | Jeu 14.05 | [31 empty] | Ven 15.05 | [31 empty] | Lun 18.05 | [31 empty] | Mar 19.05 | [31 empty] | Mer 20.05 | [31 empty] | Jeu 21.05
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
|  |  |  | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45 | :00 | :15 | :30 | :45
1 | Analyse préliminaire | 11.25 | 9.25
1.1 | Lecture du cahier des charges | 1.5 | 1.5
1.2 | Planification Inititale | 5.75 | 4.5
1.3 | Analyse des besoins matériels et logiciel | 2 | 2
1.4 | Vérification du matériel disponible | 0.5 | 0.25
1.5 | Analyse des risques | 1.5 | 1
2 | Analyse | 12.75 | 6.5
2.1 | Analyse de l'IDE a utiliser | 1.5 | 1
2.2 | Analyse des plugins et bibliothèque | 2.5 | 0.25
2.3 | Analyse de la gestion de chaque élément matériel | 1.5 | 1
2.4 | Étude du module RTC DS1307 (datasheet, I2C) | 0.25 | 0.25
2.5 | Étude des anneaux NeoPixel 1/4 (lib Adafruit) | 0.25 | 0.25
2.6 | Étude du capteur BME680 (temp., hum., pression, COV) | 0.25 | 0.25
2.7 | Étude de l'affichage HT16K33 4x14-segments | 0.25 | 0.25
2.8 | Analyse des 6 boutons poussoirs (debounce, logique) | 0.25 | 0.25
2.9 | Identification des contraintes techniques | 2 | 1
2.10 | Rédaction rapport — section Analyse | 4 | 2
3 | Conception | 11.25
3.1 | Schéma de câblage complet (Fritzing ou équivalent) | 2 | 2
3.2 | Définition de l'architecture logicielle (modules) | 1
3.3 | Conception du module gestion RTC | 0.25
3.4 | Conception du module affichage NeoPixel | 0.25
3.5 | Conception du module capteur BME680 | 0.25
3.6 | Conception du module affichage HT16K33 | 0.25
3.7 | Conception de la logique des boutons poussoirs | 0.25
3.8 | Conception du système d'alerte visuelle (COV) | 0.25
3.9 | Diagramme de flux | 2
3.10 | Rédaction rapport — section Conception | 4.75
4 | Réalisation | 29.5
4.1 | Mise en place du projet Arduino & dépôt GitHub | 0.5
4.2 | Montage du breadboard principal | 1.5
4.3 | Brasure des connecteurs & composants fixes | 2
4.4 | Câblage des 4 anneaux NeoPixel | 0.25
4.5 | Câblage du module RTC DS1307 | 0.25
4.6 | Câblage du capteur BME680 | 0.25
4.7 | Câblage de l'affichage HT16K33 | 0.25
4.8 | Câblage des 6 boutons poussoirs | 0.25
4.9 | Programmation : lecture & sync RTC DS1307 | 1.5
4.1 | Programmation : affichage heure sur NeoPixel (animation fluide) | 1.5
4.11 | Programmation : lecture capteur BME680 | 1.5
4.12 | Programmation : affichage données env. sur HT16K33 (mode alterné) | 1.5
4.13 | Programmation : gestion bouton réglage heure | 1.5
4.14 | Programmation : bouton changement mode affichage | 1.5
4.15 | Programmation : bouton ajustement luminosité LED | 1.5
4.16 | Programmation : détection qualité air (seuils COV) | 1.5
4.17 | Programmation : alerte visuelle LED (clignotement couleur) | 1.5
4.18 | Intégration & assemblage global de tous les modules | 3
4.19 | Débogage & corrections post-intégration | 4
4.20 | Rédaction rapport — section Réalisation | 3.75
5 | Tests | 16
5.1 | Rédaction du plan de tests | 3
5.2 | Tests unitaires : module RTC (précision heure) | 1
5.3 | Tests unitaires : module NeoPixel (affichage, anim.) | 1
5.4 | Tests unitaires : capteur BME680 (valeurs plausibles) | 1
5.5 | Tests unitaires : affichage HT16K33 | 1
5.6 | Tests unitaires : boutons poussoirs (debounce, modes) | 1
5.7 | Tests d'intégration globale du système | 2.5
5.8 | Tests de l'alerte visuelle qualité de l'air | 1.5
5.9 | Rédaction rapport — section Tests & résultats | 4
6 | Finalisation | 9.25
6.1 | Correction des défauts identifiés lors des tests | 4
6.2 | Finalisation & mise en forme du rapport complet | 0.75
6.3 | Rédaction de la procédure d'installation & mise en service | 0.75
6.4 | dernière verification du journal de travail complet | 0.75
6.5 | Archivage final sur GitHub (commit & tag release) | 0.75
6.6 | Export PDF du rapport et du journal | 0.75
6.7 | Vérification de la complétude des livrables | 0.75
6.8 | Envoi du dossier aux experts & chef de projet | 0.75
7 | Total | 90

## Résumé
Domaine | Heure
Analyse préliminaire | 12
Analyse | 16
Conception | 12
Réalisation | 40
Test | 16
Finalisation | 12
TOTAL | 108