## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-04-23 | 1 | 1.5 | Autre | Meeting avec M. Suleyman CERAN + Lecture et validation du CDC | Rencontre avec M. Suleyman CERAN (Expert 1) reception du cahier des charge ainsi que de la grille d'evaluation lectur attentive, questions, appel de M Raphaël Favre (chef de projet) pour éclaircir certains point du TPI et savaoir ou se trouve le materiel du TPI
2026-04-23 | 1 | 0.5 | Documentation | Création du fichier Excel de planifiation initiale | Fichier créer + design apporté pour la relecture
2026-04-23 | 1 | 2 | Documentation | Création de la liste des différentes tâche de chaque catégorie | Liste des tâche a réaliser durant le projet a voir avec le chef de projet si correct ou non
2026-04-23 | 1 | 2 | Documentation | Estimation de temps pour chacune des tâche | Estimation du temps pour chaque tâche et répartion des heure pour former 90h de projet
2026-04-23 | 1 | 1.25 | Documentation | Création du Journal de travail et de la documentation du projet | Création du journal de travail et remplissage puis création de la documentation de la page de garde, des style de rédaction et en-tete et pied de page
2026-04-24 | 1 | 2 | Analyse | Analyse des besoins matériels et logiciel | recherche sur internet pour redaction dans la documentation du materiel et logiciel a disposition et de a quoi il sert
2026-04-24 | 1 | 0.25 | Analyse | Verification du materiel disponible | Contrôle que je dispose de tout le nécessaire
2026-04-24 | 1 | 1 | Analyse | Analyse des risques | Redaction dans la documentation des risques leur niveau et leur mesure préventives
2026-04-24 | 1 | 0.5 | Documentation | intégration de la planification initial dans la documentation | intégration dans la doc (Saut de section, changement d'orientation ,mise en page des en-tete et pied de page en paysage, découpe de la planification sur plusieurs page)
2026-04-24 | 1 | 0.25 | Autre | Rendu 2 au chef de projet et aux 2 Expert | Mise a jour des fichier PDF, Rédaction du mail et envoi
2026-04-27 | 2 | 1 | Analyse | Analyse de l'IDE à utiliser | Comparaison entre clions, arduino IDE et VS code
2026-04-27 | 2 | 0.25 | Analyse | Analyse des plugins et bibliothèque | Comprendre a quoi elle servent + ce qui est possible
2026-04-27 | 2 | 1 | Analyse | Analyse de la gestion de chaque élément matériel | Comment chaque élément intéragisse entre eux
2026-04-27 | 2 | 1.25 | Analyse | Etude de chaque éléments éléctronique | A quoi vont servir chaque éléement dans le projet et leurs alternative
2026-04-27 | 2 | 1 | Analyse | Identification des contraintes techniques | Quel seront les point de blocage
2026-04-27 | 2 | 1 | Documentation | Rédaction rapport — section Analyse | Remise au propre des notes dans la documentation, reformulation de phrase, présentation dans la documentation et complément d'information
2026-04-28 | 2 | 1 | Documentation | Rédaction rapport — section Analyse | Remise au propre des notes dans la documentation, reformulation de phrase, présentation dans la documentation et complément d'information
2026-04-28 | 2 | 2 | Conception | Schéma de câblage complet | Téléchargement et installation de fritzing (version anterieur car nouvelle version payante) ajout via des library disponible sur github des élément éléctronique du projet ou équivalent
2026-04-28 | 2 | 1 | Documentation | Rédaction rapport — section Conception (stratégie de test)
2026-04-28 | 2 | 1 | Réalisation | Création de l'environement de travail et création du repository | création l'environement sur Clion avec Plateformio (plusieurs installation) + création du répository et upload de tous les fichier du dossier local de l'analyse et de la conception
2026-04-28 | 2 | 2 | Réalisation | Brasure des éléments éléctronique | J'ai pu braser les éléments j'ai eu juste un soucis de brasure avec le ring. 2 pistes se sont arracher pendant que j'essayais de en réarranger la brasure selon un autre enseignant M. Favre pourrais reussir a réavoir les 2 éléments
2026-04-28 | 2 | 0.25 | Autre | Rendu 3 au chef de projet et aux 2 Expert | Mise a jour des fichier PDF, Rédaction du mail et envoi
2026-04-30 | 2 | 1.25 | Réalisation | Montage de tous les composant sur la bread board avec l'arduino | Sauf le ring
2026-04-30 | 2 | 2 | Réalisation | Brasure du ring cassé pour tester
2026-04-30 | 2 | 1 | Réalisation | Programmation pour test | Programmation assisté par IA juste pour les test afin de diagnostiquer les porblème le plutôt possible
2026-04-30 | 2 | 3 | Tests | Effectue les test et comprendre les soucis | Teste de tous les éléments et essai de ressoudre ou de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas j'ai pu ainsi faire fonctionner le BME680, j'ai découvert que le RTC DS1307 ne pouvais pas fonctionner sans pile donc impossible de le tester pour le moment, les bouton fonctionne sans aucun problème avec l'anti-bounce, l'affichage 14 segment a 1 segement mort sur chacun des 2 premier digit et le ring ne fonctionne toujours pas
2026-05-01 | 2 | 1 | Autre | Discussion avec Chef de projet | Discussion avec M.Favre : - Ring mort ou alors voir avec lui pour la réparation : M. Favre a fourni 2 nouveau quart de ring qui étais mort - Affichage 14 segments sur les 2 premier caractère la bar verticale en bas a droite ne s'allume pas : M. Favre va fournir un nouveau 14 segment prochainement eet analyser de son coté pourquoi celui-ci a 2 segement cassé - Documentation conception : M. Favre est d'accord que j'avance sur la réalisation surtout en temps de test de fonctionnement - pile CR1220 : M. Favre va fournir une pile lundi il n'avais pas prévu cet eventualité et vu que c'est un format très spécifique nous en avons pas en stock - Retour projet : M. Favre n'a pas eu le temps de lire la doc nous prendrons le temps Lundi
2026-05-01 | 2 | 2 | Réalisation | Brasure du ring avec les nouveau quart en remplacement
2026-05-01 | 2 | 0.5 | Tests | Test du ring | quelque complication durant le test mais maintenant 1/2 du ring s'allume
2026-05-01 | 2 | 0.5 | Autre | Rendu 4 au chef de projet et aux 2 Expert | Mise a jour des fichier PDF, Actualisation du Repository et Rédaction du mail et envoi
2026-05-04 | 3 | 1 | Tests | Test du ring | test encore le ring pour savoir qu'est-ce qui ne vas pas pour qu'il s'allume entièrement (il s'agissait d'un faux contact un des fil de cuivre que j'avais placé entre 2 quart ne touchait pas le deuxième quart je l'ai donc plier pour faire en sorte que sa soit toujours le cas maintenant)
2026-05-04 | 3 | 1 | Tests | Test du module RTC DS1307 | M. Favre m'a donner la pile manquante et maintenant le module de gestion de date et heure fonctionne
2026-05-04 | 3 | 1 | Réalisation | Brassage du nouveau 14 segment | M. Favre m'a donner un nouveau 14 segement vu que sur l'ancien 2 segment étais mort la seule différence avec l'ancien c'est que l'affichage est passé de vert à bleu
2026-05-04 | 3 | 1 | Autre | retour avec M. Favre concernant la documentation | point d'amélioration discuter : table des matière trop longue donc max titre 2 / Date d'impression au pied de page / Nom des experts sur la page de garde / page de garde pas noir / Retravailler les schéma de façon plus pro et mieux visuellement / Pas de canva dans la documentation / inviter tout le monde sur github facilite l'accès / rajouter un chapitre objectif personnel / pas de titre sur 2 lignes / éloigné les caractère de la numérotation pour la lecture / legende sous les images / améliorer le planing initial et PDF et celui dans la doc pour que sur le côté on voit toutes les taches / passer le journal de travail en paysage et définir une zone d'impression / Arboressences a retravailler un peu
2026-05-04 | 3 | 1.5 | Documentation | début de corrections sur les retours de M. Favre | partie 1 a reprendre demain
2026-05-05 | 3 | 3.5 | Documentation | fin de corrections sur les retours de M. Favre | Partie 2 tous les point précedement cité ont été fait il faut simplement que je revois M. Favre pour lui demander si les titre hors table des matière donc plus que titre 2 doivent aussi être sur une seule ligne ou c'est moins important
2026-05-05 | 3 | 0.5 | Autre | Recherche concernant le calcul pour les PPM à partir du COV | recherche sur internet pour le calcul pour obtenir le PPM (unité du CO2) à partir du COV (unité en gaz ressistance) vu que le BME est incapable de mesurer le PPM par lui-même
2026-05-05 | 3 | 2.75 | Réalisation | Programmation pour l'affichage et le ring | Durant l'après-midi programmation pour l'affichage ainsi que le calcul du PPM qui a fonctionner assez rapidement et programmation du ring qui a encore quelque soucis de scintillement et les seconde se reset la version n'étant pas entièrement fonctionnel je préfère ne pas push si gros bug ou quelque chose qui ne fonctionne pas Jeudi je vais devoir avancer pour faire en sorte que le ring fonctionne avec le capteur RTC DS1307 et programmer les bouton
2026-05-05 | 3 | 0.5 | Autre | Rendu 5 au chef de projet et aux 2 Expert | Mise a jour des fichier PDF, Actualisation du Repository et Rédaction du mail et envoi

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 7.75
Conception | 2
Réalisation | 13
Tests | 5.5
Documentation | 14.25
Administratif | 0
Absence | 0
Autre | 5.5

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre